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Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
В ходе проверки установлено, что между НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» и ООО «Строй - Континент» 11.11.2021 заключен договор № 137-2021 на выполнение работ по капитальному ремонту системы газоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Белая Калитва, ул. Российская, 50, ул. Российская, 60, ул. Дзержинского, 17. Срок исполнения обязательств до 31.07.2022.
Однако подрядчиком работы по капитальному ремонту системы газоснабжения в установленный срок не исполнило.
В связи с чем, городской прокуратурой директору ООО «Строй-Континент» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, должностное лицо, ответственное за проведение указанных работ привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 133 555 руб.
