### Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | X | X | X | 7927,3 | 7927,3 | 2933,3 | 4994,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района | январь | декабрь | не требует финансирования |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Организация детско-юношеского экологического движения | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения. Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь», слете юных экологов, районном слете юных экологов, подписка на печатные издания экологического направления | январь | декабрь | 90,3 | 90,3 | 32,4 | 57,9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., главы администраций Белокалитвинского, Шолоховского городских поселений, Рудаковского, Коксовского, Нижнепоповского сельских поселений | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселений Белокалитвинского района | март | декабрь | 6669,7 | 6669,7 | 2900,9 | 3768,8 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель | март | декабрь | 1167,3 | 1167,3 | 0,0 | 1167,3 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Ликвидация выявленных свалочных очагов и навалов мусора | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района | январь | декабрь | не требует финансирования |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды, отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района | Улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование; предотвращение загрязнения водных объектов | январь | декабрь | не требует финансирования |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | X | X | X | 7417,8 | 7417,8 | 0 | 7417,8 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | январь | декабрь | не требует финансирования |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района | Уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района | январь | декабрь | не требует финансирования |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Коксовского сельского поселения Киреев С.И. | Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель | июнь | декабрь | 2019,1 | 2019,1 | 0,0 | 2019,1 |
| 12 | Основное мероприятие 2.5 Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16 | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Рудаковского сельского поселения Дронов А.А. | Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель | июнь | декабрь | 4639,4 | 4639,4 | 0,0 | 4639,4 |
| 13 | Основное мероприятие 2.6 Инициативный проект Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Шолоховский, Белокалитвинского района, Ростовской области | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., глава администрации Шолоховского городского поселения Снисаренко О.П. | Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель | июнь | декабрь | 759,3 | 759,3 | 0,0 | 759,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | X | X | X | 15345,1 | 15345,1 | 2933,3 | 12411,8 |

### Начальник отдела сельского хозяйства

### Администрации района	                                                                                                                                       А.П. Авдеенко

Балеха Нина Александровна

(86383)2-22-08