## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______.2025  № ________

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе Василенко Л.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района				                О.А. Мельникова

Проект вносит:

Начальник отдела электронно-

информационного обеспечения и

защиты информации                                                                   А.А. Гуреев

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от  _______ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество»:

- Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Василенко Любовь Григорьевна, Заместитель главы Администрации района по организационной и кадровой работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района (Гуреев Александр Александрович, начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также муниципального управления |
| 1.5. | Объём финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | - | 516 067,6 тыс. рублей: этап I: 296 255,2 тыс. рублей; этап II: 219 812,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальные цели: развитие экономического потенциала с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий; улучшение доступности и качества государственных услуг; государственная программа Ростовской области «Информационное общество», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 |

- Показатели паспорта муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» изложить в редакции:

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния / убы-вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | ОМСУ | возрастающий | Процентов | Ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района | ‒ |
| 1.2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-вания системы государственного управления» | Администрации Белокалитвинского района | ‒ |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ОМСУ | возрастающий | процентов | Ведомственный | 97,0* | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Администрации Белокалитвинского района | ‒ |

* Значение показателя рассчитывается федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг».

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Перечень структурных элементов муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» изложить в редакции:

### Перечень структурных элементов муниципальной программы.

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» ### Куратор – Василенко Любовь Григорьевна, заместитель главы Администрации района по организационной и кадровой работе. ### Ответственный за реализацию: отдел электронно-информационного информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2028 г. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры | ### обеспечение приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению ведомственных информационных систем в органах местного самоуправления Белокалитвинского района, обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг ### в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр ### предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района ### Куратор – Василенко Любовь Григорьевна, заместитель главы Администрации района по организационной и кадровой работе. ### Ответственный за реализацию: отдел электронно-информационного информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района. ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2028 г. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | ### Предоставление субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, субсидии на развитие функциональных возможностей, техническое обеспечение и содержание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | ### Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Белокалитвинского района, уровень удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |

- Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» изложить в редакции:

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы.

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Информационное общество» (всего), в том числе: | 63396,3 | 51917,5 | 52249,3 | 52249,3 | 219 812,4 |
|  | ### Местный бюджет (всего), из них: | 62666,3 | 51387,5 | 51719,3 | 51719,3 | 217 492,4 |
|  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 8111,0 | 8398,6 | 8727,4 | 8727,4 | 33 964,4 |
|  | областного бюджета | 8082,8 | 8370,4 | 8699,2 | 8699,2 | 33851,6 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 112,8 |
|  | местного бюджета | 54555,3 | 42988,9 | 42991,9 | 42991,9 | 183 528,0 |
|  | Внебюджетные источники | 730,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2320,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в том числе: | 9078,9 | 846,6 | 846,6 | 846,6 | 11 618,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 9078,9 | 846,6 | 846,6 | 846,6 | 11 618,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 112,8 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 112,8 |
|  | местного бюджета | 9050,7 | 818,4 | 818,4 | 818,4 | 11 505,9 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района (всего), в том числе: | 54 317,4 | 51 070,9 | 51 402,7 | 51 402,7 | 208 193,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 53 587,4 | 50 540,9 | 50 872,7 | 50 872,7 | 205 873,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 8082,8 | 8370,4 | 8699,2 | 8699,2 | 33 851,6 |
|  | областного бюджета | 8082,8 | 8370,4 | 8699,2 | 8699,2 | 33 851,6 |
|  | местного бюджета | 45 504,6 | 42 170,5 | 42 173,5 | 42 173,5 | 172 022,1 |
|  | Внебюджетные источники | 730,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2320,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

- Показатели комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» изложить в следующей редакции:

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | ### 2025 ### год | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год | ### 2028 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Белокалитвинского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» изложить в следующей редакции:

| - № - п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### приобретены товары и услуги для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

7. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х | ### 9078,9 | ### 846,6 | ### 846,6 | ### 846,6 | ### 11 618,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | Х | Х | Х | ### 9050,7 | ### 818,4 | ### 818,4 | ### 818,4 | ### 11 505,9 |
|  | Отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района | 902 | Х | Х | Х | ### 5220,9 | ### 777,0 | ### 777,0 | ### 777,0 | ### 7551,9 |
|  | Комитет по управлению имуществом | 914 | Х | Х | Х | ### 1278,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1278,8 |
|  | Отдел образования | 907 | Х | Х | Х | ### 1467,1 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1467,1 |
|  | Отдел культуры | 906 | Х | Х | Х | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 165,4 |
|  | Финансовое управление | 904 | Х | Х | Х | ### 1042,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1042,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | X | X | X | X | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 902 | Х | Х | Х | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |
|  | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации | 902 | Х | Х | Х | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х | ### 9078,9 | ### 846,6 | ### 846,6 | ### 846,6 | ### 11618,7 |
|  | ### Местный бюджет (всего), из них: | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х | ### 9050,7 | ### 818,4 | ### 818,4 | ### 818,4 | ### 11505,9 |
|  | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района | ### 902 | ### 0104 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 4581,7 | ### 777,0 | ### 777,0 | ### 777,0 | ### 6912,7 |
|  |  | ### 902 | ### 0104 | ### 1340129980 | ### 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 902 | ### 1201 | ### 1340129130 | ### 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 902 | ### 0104 | ### 1340129500 | ### 240 | ### 267,2 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 267,2 |
|  |  | ### 902 | ### 0104 | ### 1340125070 | ### 540 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 902 | ### 0113 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 372,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 372,0 |
|  | Комитет по управлению имуществом | ### 914 | ### 0113 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 1177,1 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1177,1 |
|  |  | ### 914 | ### 0113 | ### 1340129980 | ### 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 914 | ### 0113 | ### 1340129500 | ### 240 | ### 101,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 101,7 |
|  | Отдел образования | ### 907 | ### 0709 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 729,1 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 729,1 |
|  |  | ### 907 | ### 0709 | ### 1340129980 | ### 240 | ### 738,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 738,0 |
|  |  | ### 907 | ### 0709 | ### 1340129500 | ### 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Отдел культуры | ### 906 | ### 0804 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 41,4 | ### 165,4 |
|  | Финансовое управление | ### 904 | ### 0106 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 1028,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1028,5 |
|  |  | ### 904 | ### 0106 | ### 1340129500 | ### 240 | ### 14,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 14,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | ### X | ### X | ### X | ### X | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | ### 902 | ### 0104 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |
|  | отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации | ### 902 | ### 0104 | ### 1340129630 | ### 240 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 28,2 | ### 112,8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

8. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» изложить в следующей редакции:

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | ### Х | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | ### – | ### – |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района» в 2025 году реализации | ### Х | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 – 31.12.2025 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 01.01.2025 – 31.12.2025 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | письмо о согласовании от отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025 – 31.12.2025 г.. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025 – 31.12.2025 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» в 2026 году реализации | ### Х | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.5 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2026 – 31.12.2026 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.6 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 01.01.2026 – 31.12.2026 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | письмо о согласовании от отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.7 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2026 – 31.12.2026 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 – 31.12.2026 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» в 2027 году реализации | ### Х | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.9 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2027 – 31.12.2027 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.10 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 01.01.2027 – 31.12.2027 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | письмо о согласовании от отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.11 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2027 – 31.12.2027 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.12 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 – 31.12.2027 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» в 2028 году реализации | Х | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | – | – |
|  | Контрольная точка 1.13 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2028 – 31.12.2028 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.14«Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 01.01.2028 – 31.12.2028 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | письмо о согласовании от отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.15 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2028 – 31.12.2028 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.16 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 – 31.12.2028 г. | Отдел электронно-информационного обеспечения и защиты информации Администрации Белокалитвинского района, Гуреев А.А., начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |

- Показатели комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» изложить в следующей редакции:

### Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района | – |
| 1.2. | Доля муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района | – |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ГП – государственная программа;

### МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

10. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» изложить в следующей редакции:

### Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения ### «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечена возможность получения услуг ОМСУ Белокалитвинского района (структурных подразделений Администрации Белокалитвинского района) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3. | ### Мероприятие (результат) ### «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечена возможность получения муниципальных услуг в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, ### обеспечена возможность получения государственных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### обеспечена модернизация оборудования ### в целях повышения эффективности деятельности многофункционального центра Белокалитвинского района | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

11. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий паспорта комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1. «Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 54 317,4 | 51 070,9 | 51 402,7 | 51 402,7 | 208 193,7 |
|  | областной бюджет (всего) | ### Х | 8 082,8 | 8 370,4 | 8 699,2 | 8 699,2 | 33 851,6 |
|  | местный бюджет | ### Х | 45 504,6 | 42 170,5 | 42 173,5 | 42 173,5 | 172 022,1 |
|  | внебюджетные источники | ### Х | 730,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2320,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 143,4 | 149,0 | 154,3 | 154,3 | 601,0 |
|  | ### областной бюджет | ### 902 0113 13 4 02 S3600 620 | 135,9 | 141,2 | 145,1 | 145,1 | 567,3 |
|  | ### местный бюджет |  | 7,5 | 7,8 | 9,2 | 9,2 | 33,7 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 1.2. ### «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 161,3 | 168,4 | 175,1 | 175,1 | 679,9 |
|  | ### областной бюджет | 902 0113 13 4 02 S4020 620 | 152,9 | 159,6 | 164,7 | 164,7 | 641,9 |
|  | ### местный бюджет |  | 8,4 | 8,8 | 10,4 | 10,4 | 38,0 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 1.3. ### «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 53 754,0 | 50 753,5 | 51 073,3 | 51 073,3 | 206 654,1 |
|  | ### областной бюджет | 902 1006 13 4 02 72110 620 | 7394,0 | 8069,6 | 8389,4 | 8389,4 | 32 242,4 |
|  |  | 914 1006 13 4 02 72110 620 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | ### местный бюджет | 902 0113 13 4 02 00590 620 | 43 136,2 | 42 153,9 | 42 153,9 | 42 153,9 | 169 597,9 |
|  |  | 914 0113 13 4 02 00590 620 | 2093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2093,8 |
|  | ### внебюджетные источники |  | 730,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2320,0 |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.4 ### «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» ### (всего), в том числе: |  | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 |
|  | ### областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### местный бюджет | 902 0113 13 4 02 29500 620 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы паспорта комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» изложить в следующей редакции:

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | ### Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | ### Вид подтверждающего документа | ### Информационная система ### (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | ### 3 | 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | ### – | ### – |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2025 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | ### – | ### – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | 14 февраля 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2026 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | февраль 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2027 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.3. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | февраль 2027 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2028 году реализации | Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.4. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | февраль 2028 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2025 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | – |
| 1.12. | Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | февраль 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2026 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.14. | Контрольная точка 2.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | февраль 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2027 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.3. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | ### февраль 2027 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2028 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | – | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | ### февраль 2028 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Мероприятие (результат) 3 «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 3 «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2025 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.21. | Контрольная точка 3.1. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | ### январь 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | муниципальное задание | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 3.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | ### январь 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 3.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | ### 31декабря 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Мероприятие (результат) 3 «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2026 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.25. | Контрольная точка 3.1. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | ### январь 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | муниципальное задание | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 3.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | ### январь 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 3.3. «Услуга оказана» | ### 31декабря 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 3 «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2027 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.29. | Контрольная точка 3.1. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | ### январь 2027 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | муниципальное задание | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 3.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | ### январь 2027 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 3.3. «Услуга оказана» | ### 31декабря 2027 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Мероприятие (результат) 3 «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» в 2028 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.33. | Контрольная точка 3.1. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | ### январь 2028 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | муниципальное задание | Контрольная точка 3.1. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |
| 1.34. | Контрольная точка 3.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | ### январь 2028 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Контрольная точка 3.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |
| 1.35. | Контрольная точка 3.3. «Услуга оказана» | ### 31декабря 2028 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | информационная система отсутствует |
| 1.36. | ### Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям) | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.37. | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям)» в 2025 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.38. | Контрольная точка 4.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям) | ### январь 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.39. | Контрольная точка 4.2. «Закупка включена в план закупок» | ### январь 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.40. | Контрольная точка 4.3. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | ### январь 2025 | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.41. | Контрольная точка 4.4. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ### декабрь 2025 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.42. | Контрольная точка 4.5. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ### декабрь 2025г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.43. | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям) | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.44. | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям)» в 2026 году реализации | ### Х | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.45. | Контрольная точка 4.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям) | ### январь 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | Соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского района муниципальному автономному учреждению Белокалитвинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.46. | Контрольная точка 4.2. «Закупка включена в план закупок» | ### январь 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.47. | Контрольная точка 4.3. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | ### январь 2026 г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.48. | Контрольная точка 4.4. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ### декабрь 2026г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |
| 1.49. | Контрольная точка 4.5. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ### декабрь 2026г. | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – год.

Заместитель главы Администрации

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

Проект вносит:

Начальник отдела электронно-

информационного обеспечения и

защиты информации                                                                           А.А. Гуреев