## Лист1
|  |  | Отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года | [9 empty] | Приложение
(на 01.10.2021)
(наименование городского округа, муниципального района)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, объекта, мероприятия, направления расходования субсидий, субвенций* | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ в 2021 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менеее 30%)**
|  |  | Предусмотрено программой на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено в 2021 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
% освоения в 2021 году (по бюджетам)
1. | Формирование комфортной городской среды | Постановление 1904 от 07.12.2017 | 69116.5 | 58767.8 | 3156.6 | 7192.1 | 0 | 1731.1 | 0 | 0 | 1731.1 | 0
1.1. | Объект Общественная территория, расположенная по адресу : Ростовская область, Белокаливтинский район, п. Коксовый, ул. Садовая, 3а (благоустройство) |  | 30000 | 29400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по контракту 01.11.2022, оплата по каждому этапу ежегодно
1.2. | Объект Общественная территория, расположенная по адресу : Ростовская область, Белокаливтинский район, р.п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство) |  | 29967.2 | 29367.8 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по контракту 01.11.2022, оплата по каждому этапу ежегодно
1.3. | Разработка проектно сметной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района |  | 1692.4 | 0 | 0 | 1692.4 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 1568 | 0 | Заключены контракты, срок исполнения до ноября 2021 года
1.4. | Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, город Белая Калитва, ул.Чернышевского, участок № 8 г |  | 1957.2 | 0 | 1957.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы завершены, идет приемка работ
1.5. | Развитие и благоустройство территорий поселений Белакалитвинского района |  | 5499.7 | 0 | 0 | 5499.7 | 0 | 163.139 | 0 | 0 | 163.139 | 0 | Контракт заключен, планируется освоение до конца 2021 года
2.2. | Объект «Реконструкция автомобильной дороги в …. районе»
2.3. | … | [11 empty] | …
ИТОГО: |  |  | 69116.5 | 58767.8 | 3156.6 | 7192.1 | 0 | 1731.139 | 0 | 0 | 1731.139 | 0
* - объект, мероприятие, направление расходования субсидий и субвенций указывается только в рамках средств федерального бюджета (например, единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
** - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)