РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.2026 № ______

г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее по тексту – Программа) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района		Личная подпись		 О.А. Мельникова

Проект разработал:

Начальник службы реализации

жилищных программ							Р.Р. Гусейнов

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от __.__.2026 № _____

ИЗМЕНЕНИЯ

в приложение №1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

1. Раздел 1.5 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 4 833 658,5 тыс. рублей: этап I: 2 575 925,9 тыс. рублей; этап II: 2 257 732,6 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

2. Разделы 2, 4 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ОМСУ | возрастание | семей | статистический | 97 | 2023 год | 361 | 529 | 683 | 799 | 952 | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |
| 1.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | возрастание | процент | статистический | 30,18 | 2023 год | 30,30 | 30,8 | 30,5 | 31,0 | 33,0 |  | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 623 787,6 | 667 845,6 | 567 698,2 | 398 401,2 | 2 257 732,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 621 339,9 | 659 442,6 | 567 698,2 | 398 401,2 | 2 246 881,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 603 754,6 | 602 752,5 | 544 291,4 | 369 179,7 | 2 119 978,2 |
|  | федерального бюджета | 154 972,8 | 4 936,3 | 6 385,0 | 6 314,7 | 172 608,8 |
|  | фонда развития территорий | 12 188,2 | 31 331,8 | 99 917,1 | 0,0 | 143 437,1 |
|  | областного бюджета | 436 593,6 | 566 484,4 | 437 989,3 | 362 865,0 | 1 803 932,3 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 447,7 | 8 403,0 | 0,0 | 0,0 | 10 850,7 |
| 2. | Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в том числе: | 12 188,2 | 63 489,2 | 233 245,3 | - | 308 922,7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 12 188,2 | 63 489,2 | 233 245,3 | - | 308 922,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 12 188,2 | 61 816,9 | 225 378,9 | - | 299 384,0 |
|  | фонда развития территорий | 12 188,2 | 31 331,8 | 99 917,1 | - | 143 437,1 |
|  | областного бюджета | - | 30 485,1 | 125 461,8 | - | 155 946,9 |
| 3. | Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе», в том числе: | 505 800,5 | 465 278,2 | 173 506,1 | 275 304,5 | 1 419 889,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 503 352,8 | 456 875,2 | 173 506,1 | 275 304,5 | 1 409 038,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 486 465,9 | 419 266,6 | 163 269,2 | 253 280,1 | 1 322 281,8 |
|  | федерального бюджета | 148 352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 352,2 |
|  | областного бюджета | 338 113,7 | 419 266,6 | 163 269,2 | 253 280,1 | 1 173 929,6 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 447,7 | 8 403,0 | 0,0 | 0,0 | 10 850,7 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», в том числе: | 105 798,9 | 139 078,2 | 160 946,8 | 123 096,7 | 528 920,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 105 798,9 | 139 078,2 | 160 946,8 | 123 096,7 | 528 920,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 105 100,5 | 121 669,0 | 155 643,3 | 115 899,6 | 498 312,4 |
|  | федерального бюджета | 6 620,6 | 4 936,3 | 6 385,0 | 6 314,7 | 24 256,6 |
|  | областного бюджета | 98 479,9 | 116 732,7 | 149 258,3 | 109 584,9 | 474 055,8 |

3. Разделы 2-6 паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» изложить в следующей редакции:

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастающий | КПМ | человек | 47 | 2023 | 32 | 16 | 21 | 10 | 33* | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | возрастающий | КПМ | человек | 47 | 2023 | 34 | 17 | - | - | -** | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | возрастающий | КПМ | семей | 3 | 2023 | 7 | 42 | 42 | 38 | 5 | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Количество семей, обеспеченных жильем по решению суда*** | - | КПМ | семей | - | - | - | 6 | - | - | - | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

* Значение показателя в 2030 году рассчитано на основании среднего количества граждан, включенных в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2022, 2023, 2024 годах

** Значение показателя в 2027-2030 годах указать не представляется возможным, с связи отсутствием информации о количестве детей-сирот, которым приобретут, но не предоставят жилые помещения, и о количестве детей-сирот в возрасте от 17 лет и старше, которые будут поставлены на жилищный учет.

*** - Признак возрастания/убывания, базовые значения и показатели 2025, 2027-2030 указать не представляется возможным в связи с отсутствием информации о количестве судебных решений, которые будут приняты в указанный период.

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 1.2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | КПМ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 1.3 | Количество семей, обеспеченных жильем по решению суда | КПМ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи | социальное обеспечение и иные выплаты населению | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 3 | 2023 | 7 | 42 | 42 | 38 |
| 1.2. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 47 | 2023 | 32 | 16 | 21 | 17 |
| 1.3. | Обеспечены жилыми помещениями граждане по решению суда | оказание услуг (выполнение работ) | Исполнены судебные решения по обеспечению граждан жильем | семей | - | - | - | 6 | - | - |

5. Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 105 798,9 | 139 078,2 | 160 946,8 | 123 096,7 | 528 920,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 105 798,9 | 139 078,2 | 160 946,8 | 123 096,7 | 528 920,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 105 100,5 | 121 669,0 | 155 643,3 | 115 899,6 | 498 312,4 |
|  | федерального бюджета | Х | 6 620,6 | 4 936,3 | 6 385,0 | 6 314,7 | 24 256,6 |
|  | областного бюджета | Х | 98 479,9 | 116 732,7 | 149 258,3 | 109 584,9 | 474 055,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" (всего), в том числе: | Х | 13 429,4 | 75 663,2 | 85 206,7 | 87 030,0 | 261 329,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 L4970 322 | 13 429,4 | 75 663,2 | 85 206,7 | 87 030,0 | 261 329,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 12 731,0 | 71 025,5 | 79 903,2 | 79 832,9 | 243 492,6 |
|  | федерального бюджета | Х | 6 620,6 | 4 936,3 | 6 385,0 | 6 314,7 | 24 256,6 |
|  | областного бюджета | Х | 6 110,4 | 66 089,2 | 73 518,2 | 73 518,2 | 219 236,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе: | Х | 92 369,5 | 50 643,5 | 75 740,1 | 36 066,7 | 254 819,8 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 Д0820 412 | 88 762,8 | 50 643,5 | 75 740,1 | 36 066,7 | 251 213,1 |
|  |  | 902 10 04 06 4 01 Д0820 322 | 3 606,7 | - | - |  | 3 606,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 92 369,5 | 50 643,5 | 75 740,1 | 36 066,7 | 254 819,8 |
|  | областного бюджета | Х | 92 369,5 | 50 643,5 | 75 740,1 | 36 066,7 | 254 819,8 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 "Обеспечены жилыми помещениями граждане по решению суда" (всего), в том числе: | Х | - | 12 771,5 | - | - | 12 771,5 |
|  | местный бюджет (всего) | 902 05 01 06 4 01 86160 540 | - | 12 771,5 | - | - | 12 771,5 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.2. " Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.1. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.2.2. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2.3. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.2.4. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.5. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.2.6. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.2.7. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.2.8. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены жилыми помещениями граждане по решению суда» | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.24. | Контрольная точка 1.3.1. Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями поселений Белокалитвинского района | 1 марта 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |

4. Приложение к муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

| № п/п | Адрес дома | Дата признания аварийным | Плановый год отселения | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 10 | 16.11.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Берегового, д. 2 | 15.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 3 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 5 | 28.03.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 4 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 12 | 10.04.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 5 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 9 | 20.12.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 6 | п. Русичи, ул. Новая, д. 1 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 7 | п. Русичи, ул. Новая, д. 6 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 8 | п. Русичи, ул. Новая, д. 9 | 24.09.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 9 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 2 | 22.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 10 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 9 | 30.08.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 11 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 10 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 12 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 12 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 13 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 5 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 14 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 7 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 15 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 9 | 25.10.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 28 | 17.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 27 | 09.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 18 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 10 | 25.10.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 19 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 33 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 20 | п. Углекаменный, ул. Дорожная, д. 7 | 07.05.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 21 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 3 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 22 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 8 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 23 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 12 | 07.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 24 | х. Дядин, ул. Стаханова, д. 51а | 04.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 25 | п. Горняцкий, пер. Чайкиной, д. 21 | 17.11.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 26 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 18 | 18.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 27 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 16 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 28 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 11 | 19.07.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 29 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 20 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 30 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 18 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 31 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 2 | 29.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 32 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 28 | 07.11.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 33 | г. Белая Калитва, ул. Московская, д. 3 | 16.01.2018 | 2024 | грозит обрушением |
| 34 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 49 | 29.03.2021 | 2024 | Решение суда |
| 35 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 63 | 03.06.2022 | 2024 | Решение суда |
| 36 | п. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 | 26.04.2023 | 2024 | Решение суда |
| 37 | п. Коксовый, ул. Отечественная, д. 10 | 13.08.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 38 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 8 | 20.12.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 39 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 8 | 20.01.2020 | 2025 | грозит обрушением |
| 40 | п. Горняцкий, пер. Южный, д. 2 | 03.05.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 41 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 7 | 15.02.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 42 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 14 | 30.08.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 43 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 44 | п. Углекаменный, ул. К.Маркса, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 45 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 15 | 16.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 46 | рп. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 15 | 02.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 47 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 20 | 08.08.2019 | 2025 | грозит обрушением |
| 48 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 22 | 16.01.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 49 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 3 | 30.08.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 50 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 26 | 31.03.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 51 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 17 | 18.12.2020 | 2025 | грозит обрушением |
| 52 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 22 | 19.08.2021 | 2026 | грозит обрушением |
| 53 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 1 | 20.12.2021 | 2026 | пожар |
| 54 | ст. Богураево, ул. Путейная, д. 23 | 17.02.2017 | 2026 |  |
| 55 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 11 | 06.03.2017 | 2026 |  |
| 56 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 35 | 19.09.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 57 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 12 | 21.06.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 58 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 23 | 20.10.2023 | 2026 | грозит обрушением |
| 59 | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 10 | 16.11.2023 | 2026 | грозит обрушением |
| 60 | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 5 | 25.01.2024 | 2026 | грозит обрушением |
| 61 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 33 | 16.11.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 62 | п. Коксовый, ул. Социалистическая, д. 11 | 03.10.2024 | 2026 | грозит обрушением |
| 63 | г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 89 | 24.11.2025 | 2026 | грозит обрушением |
| 64 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 | 05.05.2017 | 2027 |  |
| 65 | п. Горняцкий, пер. Кольцевой, д. 4 | 16.01.2018 | 2027 |  |
| 66 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 20 | 06.03.2017 | 2027 |  |
| 67 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 01.12.2017 | 2027 |  |
| 68 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 6 | 16.01.2018 | 2027 |  |
| 69 | п. Горняцкий, ул. Радищева, д. 9 | 22.01.2019 | 2027 |  |
| 70 | рп. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 33 | 20.02.2019 | 2027 |  |
| 71 | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 32 | 03.04.2020 | 2027 |  |
| 72 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 40 | 19.08.2021 | 2027 |  |
| 73 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 16 | 31.03.2021 | 2027 |  |
| 74 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 13 | 13.08.2021 | 2027 |  |
| 75 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 6 | 11.01.2021 | 2027 |  |
| 76 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 13 | 15.07.2021 | 2027 |  |
| 77 | п. Горняцкий, пер. Пионерский, д. 5 | 08.11.2021 | 2028 |  |
| 78 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 6 | 08.11.2021 | 2028 |  |
| 79 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 13 | 08.11.2021 | 2028 |  |
| 80 | п. Русичи, ул. Новая, д. 14 | 08.11.2021 | 2028 |  |
| 81 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 10 | 24.12.2021 | 2028 |  |
| 82 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 10 | 01.04.2022 | 2028 |  |
| 83 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 17 | 03.06.2022 | 2029 |  |
| 84 | п. Коксовый, ул. Куйбышева, д. 5 | 03.06.2022 | 2029 |  |
| 85 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 24 | 03.06.2022 | 2029 |  |
| 86 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 6 | 21.06.2022 | 2029 |  |
| 87 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 27.06.2022 | 2029 |  |
| 88 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 6 | 01.09.2022 | 2029 |  |
| 89 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 33 | 01.09.2022 | 2029 |  |
| 90 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 4 | 03.10.2022 | 2029 |  |
| 91 | п. Коксовый, ул. Балочная, д. 2 | 17.10.2022 | 2030 |  |
| 92 | п. Русичи, ул. Новая, д. 11 | 16.11.2022 | 2030 |  |
| 93 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 1 | 16.11.2022 | 2030 |  |
| 94 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 11 | 16.11.2022 | 2030 |  |
| 95 | п. Синегорский, ул. М.Горького, д. 9 | 19.12.2022 | 2030 |  |
| 96 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 7 | 19.12.2022 | 2030 |  |
| 97 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 18 | 23.12.2022 | 2030 |  |
| 98 | рп. Шолоховский, ул. Лермонтова, д. 1 | 22.02.2023 | 2030 |  |
| 99 | п. Горняцкий, пер. Матросова, д. 4 | 06.03.2023 | 2030 |  |
| 100 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 21 | 06.03.2023 | 2030 |  |
| 101 | п. Коксовый, ул. Шахтная, д. 5 | 10.03.2023 | 2030 |  |
| 102 | п. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная, д. 14 | 10.03.2023 | 2030 |  |
| 103 | п. Русичи, ул. Новая, д. 4 | 10.03.2023 | 2030 |  |
| 104 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 6 | 24.04.2023 | 2030 |  |
| 105 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 11 | 26.04.2023 | 2030 |  |
| 106 | п. Синегорский, ул. Мира, д. 8 | 31.05.2023 | 2031 |  |
| 107 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 5 | 31.05.2023 | 2031 |  |
| 108 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 14 | 01.06.2023 | 2031 |  |
| 109 | п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 16 | 21.07.2023 | 2031 |  |
| 110 | п. Коксовый, ул. Чкалова, д. 7 | 21.07.2023 | 2031 |  |
| 111 | п. Углекаменный, пер. Новый, д. 3 | 16.08.2023 | 2031 |  |
| 112 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 8 | 21.08.2023 | 2031 |  |
| 113 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 23 | 23.08.2023 | 2031 |  |
| 114 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 26 | 20.10.2023 | 2031 |  |
| 115 | рп. Шолоховский, ул. Советская, д. 7 | 08.11.2023 | 2031 |  |
| 116 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 14 | 16.11.2023 | 2032 |  |
| 117 | п. Синегорский, мкр. ВГСЧ, д. 6 | 16.11.2023 | 2032 |  |
| 118 | п. Горняцкий, ул. Новомайская, д. 10 | 30.11.2023 | 2032 |  |
| 119 | х. Погорелов, ул. Школьная, д. 7 | 30.11.2023 | 2032 |  |
| 120 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 9 | 04.12.2023 | 2032 |  |
| 121 | п. Русичи, ул. Новая, д. 12 | 07.12.2023 | 2032 |  |
| 122 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 10 | 07.12.2023 | 2032 |  |
| 123 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 41 | 28.12.2023 | 2032 |  |
| 124 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 19 | 09.01.2024 | 2032 |  |
| 125 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 5 | 12.03.2024 | 2032 |  |
| 126 | рп. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 18 | 29.03.2024 | 2033 |  |
| 127 | п. Горняцкий, ул. Колодезная, д. 15 | 15.04.2024 | 2033 |  |
| 128 | п. Коксовый, ул. Суворова, д. 14 | 07.06.2024 | 2033 |  |
| 129 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 20 | 10.06.2024 | 2033 |  |
| 130 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 15 | 10.06.2024 | 2033 |  |
| 131 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 10 | 10.06.2024 | 2033 |  |
| 132 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 17 | 11.06.2024 | 2034 |  |
| 133 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 23 | 13.06.2024 | 2034 |  |
| 134 | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков, д. 15 | 14.08.2024 | 2034 |  |
| 135 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 58 | 15.08.2024 | 2034 |  |
| 136 | г. Белая Калитва, ул. Петрова, д. 47 | 16.08.2024 | 2034 |  |
| 137 | п. Русичи, ул. Гагарина, д. 2 | 19.08.2024 | 2034 |  |
| 138 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 1 | 09.09.2024 | 2034 |  |
| 139 | г. Белая Калитва, ул. Московская, д. 35 | 24.09.2024 | 2034 |  |
| 140 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 13 | 14.11.2024 | 2034 |  |
| 141 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 7 | 22.11.2024 | 2035 |  |
| 142 | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1 | 25.11.2024 | 2035 |  |
| 143 | п. Коксовый, ул. Московская, д. 22 | 09.12.2024 | 2035 |  |
| 144 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 2 | 10.12.2024 | 2035 |  |
| 145 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 14 | 26.12.2024 | 2035 |  |
| 146 | рп. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 31 | 26.12.2024 | 2035 |  |
| 147 | п. Коксовый, ул. Красноармейская, д. 6 | 27.12.2024 | 2035 |  |
| 148 | п. Коксовый, ул. Суворова, д. 12 | 11.02.2025 | 2035 |  |
| 149 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д.31 | 25.03.2025 | 2036 |  |
| 150 | п. Горняцкий, пер. Короткий, д. 5 | 08.04.2025 | 2036 |  |
| 151 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 19 | 15.05.2025 | 2036 |  |
| 152 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д.11 | 14.07.2025 | 2036 |  |
| 153 | п. Боярышниковый, ул. Можайского, д. 1 | 04.09.2025 | 2036 |  |
| 154 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 27 | 08.09.2025 | 2036 |  |
| 155 | п. Коксовый, ул. Новая, д. 59 | 11.09.2025 | 2036 |  |
| 156 | п. Горняцкий, ул. Радищева, д. 7 | 14.11.2025 | 2036 |  |
| 157 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 12 | 14.11.2025 | 2036 |  |
| 158 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 34 | 21.11.2025 | 2036 |  |
| 159 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 27 | 04.12.2025 | 2037 |  |
| 160 | п. Горняцкий, ул. Майская, д. 9 | 14.01.2026 | 2037 |  |
| 161 | г. Белая Калитва, ул. Пролетарская, д. 61 | 15.01.2026 | 2037 |  |
| 162 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 35 | 19.01.2026 | 2037 |  |
| 163 | п. Коксовый, ул. Социалистическая, д. 13 | 19.01.2026 | 2037 |  |

Заместитель главы Администрации по организационной и кадровой работе                                              Л.Г. Василенко

Проект разработал:

Начальник службы реализации жилищных программ							   		    Р.Р. Гусейнов