## 01.10.2021
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 9 месяцев 2021г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.10.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., дошкольные образовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 438982.3 | 411668.7 | 318942.3
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  |  |  |  | 117497.5 | 426326.6 | 399013 | 311543.9
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечение деятельности дошкольных организаций находящихся в простое |  |  | 0 | 8491.4 | 8491.4 | 7197
1.3. | О.М. 1.3. Газификация объектов образования |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 3809.8 | 3809.8 | 0
1.4. | ОМ 1.8: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости |  | обеспечение антитеррористической безопасности |  |  | 138782.9 | 164.2 | 164.2 | 164
1.5. | ОМ 1.9. Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда. |  | приобретение основных средств |  |  |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
1.6. | ОМ 1.10. Реализация меропри¬ятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных организаций в результате Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвин-ского района |  |  |  | 5.8 | 5.8 | 2.9
1.7. | ОМ 1.11: Расходы на мероприятия по пожарной безопасности |  | обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 150 | 150 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., общеобразовательные организации | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 953154 | 951488.9 | 671062
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 692525 | 690859.9 | 493116.7
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; проведение текущих ремонтов зданий, приобретение основных средств и другие расходы для обеспечения качественного образовательного процесса |  |  | 607.8 | 62097.3 | 62097.3 | 39231.6
2.3 | ОМ 2.3: Всеобуч по плаванию |  | массовое обучение плаванию младших школьников и выявление перспективных детей для серьезных занятий спортом |  |  |  | 612.6 | 612.6 | 0
2.4. | ОМ 2.4. Газификация объектов образования. |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципаль¬ных образовательных орга¬низаций |  |  |  | 7060.9 | 7060.9 | 0
2.5. | ОМ 2.6. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муници¬пальных общеобразовательных организациях, в том числе: |  | увеличение энергосбережения в связи с заменой существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района |  |  |  | 644.9 | 644.9 | 0
- выполнение работ
- строительный контроль
2.6. | ОМ 2.8: Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  | 84774.8 | 84774.8 | 70664.7
2.7. | ОМ 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености |  | обеспечение антитеррористической безопасности | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1214 | 1214 | 575.1
2.8. | ОМ 2.10: Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных орга¬низаций в результате при¬обретения транспортных средств |  |  |  | 4082.8 | 4082.8 | 4072.4
2.9. | ОМ 2.12. Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда. |  | приобретение основных средств |  |  |  | 189.3 | 189.3 | 189.2
2.10. | ОМ 2.13: Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях |  | обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей школ (капильный ремонт, реконструкция, при¬стройка к зданиям школ) |  |  |  | 289.7 | 289.7 | 304.8
2.11. | ОМ 2.15. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков. |  | создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  | 7448.4 | 7448.4 | 7440.1
2.12. | ОМ 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работника |  | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам |  |  |  | 42809.8 | 42809.8 | 26720.1
2.13. | ОМ 2.19:Организация питания 1-4 классов |  | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | 37300.3 | 37300.3 | 16599.9
2.14. | Основное мероприятие 2.20. Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения короновирусной инфекции на территории Белокалитвинского района |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципаль¬ных образовательных |  |  |  | 103.9 | 103.9 | 99.4
2.15. | Основное мероприятие 2.21. Капитальный ремонт спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных организаций |  | обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных путем устройства спортивных площадок |  |  |  | 9662.4 | 9662.4 | 8767.5
2.16. | Основное мероприятие 2.24. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности |  | обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 391.5 | 391.5 | 277.8
2.17. | Основное мероприятие 2.25. Расходы связанные с капитальным ремонтом |  | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  | 1946.4 | 1946.4 | 2017.7
2.18. | ОМ 2.26. Позновательно-игравой проек «Посвящение к первокласники» | [5 empty] | 0 | 0 | 985
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., организации дополнительного образования | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 96250.9 | 95781.9 | 68407.1
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  |  | 0 | 70054.2 | 68615.2 | 51347.7
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования, ликвидация аварийности, повышение эксплуатацион¬ной надежности строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения |  |  |  | 2924.6 | 2924.6 | 1928
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | улучшить условия для развития педагогического потенциала, реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  |  |  | 22744.5 | 22744.5 | 14852.9
3.4. | ОМ 3.6. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |  | приобретение основных средств |  |  |  | 0 | 970 | 0
3.5. | ОМ 3.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию образовательных организаций |  | подготовка проектной документации для проведения на капитальных ремонтов и реконструкций образовательных организаций |  |  |  | 249.1 | 249.1 | 0
3.6. | ОМ 3.10. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности |  | обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 278.5 | 278.5 | 278.5
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского района; | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 4441.4 | 4309.3 | 3487.9
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  | - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образовательным программам по оказанию психологопедагогической и медико-социальной помощи. |  |  | 0 | 4438 | 4305.9 | 3484.9
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 3.4 | 3.4 | 3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | И.о. заведующей МБОУ ИМЦ Калабухова Т.М | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 3137.6 | 3137.6 | 2085.7
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3132.9 | 3132.9 | 2082.4
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 4.7 | 4.7 | 3.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 23322.3 | 11735.9 | 16195.5
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 23291.4 | 11705 | 16174.2
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 30.9 | 30.9 | 21.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2747.4 | 11584.7 | 11584.7 | 6667.8
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 8931.6 | 8931.6 | 5955.5
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 29.7 | 29.7 | 0
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 2623.4 | 2623.4 | 712.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1530873.2 | 1489707 | 1086848.3
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47